На 1 января 2021 г.

**Информация о реализации муниципальных планов мероприятий по подготовке и проведению**

**100-летия Республики Коми МО ГО (МР) «Прилузский»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Наименование инфраструктурного проекта/мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации проекта/проведения мероприятия | Аналитическая информация о ходе реализации проекта с указанием проблемных вопросов | Исполнено/не исполнено/выполняется  |
|
| **Администрация МО МР «Прилузский»** |
|  | Подготовка и проведение 100-летия Республики Коми на территории МО МР «Прилузский»  | Администрация МО МР «Прилузский» | Декабрь 2017 г.-май 2022 г. | В 2019 году проведен X Республиканский фестиваль народных и любительских театров «Неделя театра в Прилузье» (с 25 марта по 31 марта 2019 года).В фестивале приняли участие:- 14 муниципальных образований;- 22 театра;- 25 спектаклей;- количество участников - 451;- кол-во посещений - 5743 чел.20 июля 2019 года прошло народное гуляние «Прилузье моё, с юбилеем!», посвященное 90- летию со Дня образования Прилузского района. На юбилейном торжестве во взаимодействии с администрациями сельских поселений творческие коллективы всех учреждений Прилузья представили подворья своих населенных пунктов в их самобытном и национальном колорите жителям и почётным гостями.На 2020 год календарным планом предусмотрена реализация 36 пунктов, по следующим направлениям: 15 проектов по ремонту, 11 проектов по благоустройству, 67 спортивных, 3089 культурно-массовых мероприятий, 320 этнокультурных и иных мероприятий в честь 100-летия образования Республики Коми.В отчетном периоде 2020 года проведено 1500 мероприятий, в том числе:- проведено 2788 культурно-массовых мероприятий;- 19 спортивных мероприятий;- 294 этнокультурных и иных мероприятий в честь 100-летия образования Республики Коми. Основными ключевыми событиями 2020 года стали Дни культуры Прилузского района в г. Сыктывкаре в рамках подготовки к 100-летию образования Республики Коми. Прилузский район стал вторым в эстафете творческих отчётов муниципальных образований Республики Коми после Инты и первым в 2020 году. С 14 по 16 февраля 2020 года Прилузский район представил творческий отчёт в столице Коми. Всего в Днях культуры приняли участие 143 человека, в том числе 58 детей. 28 февраля 2020 года была проведена IV творческая встреча представителей разных национальных культур Прилузского района «Хоровод дружбы» (тема встречи – «Народное творчество»), встреча была посвящена народному творчеству разных народов. На встрече присутствовали представители коми, русской, украинской, немецкой, чувашской, узбекской, белорусской национальностей. Гостям и участникам творческой встречи посчастливилось посмотреть на театрализованные сценки на коми, украинском и частично немецком языках, насладиться прекрасными голосами прилузцев в исполнение песен на коми, украинском и чувашском языках. Кроме того, присутствовавшие лицезрели белорусский, коми, русский и украинский танцы. 93 чел.11 сентября 2020 года в рамках 14-я сезонной районной сельскохозяйственной ярмарки «Урожай-2020» проведен IV Республиканский праздник народного творчества «Луза дорса гаж». Участниками праздника народного творчества становились коллективы художественного творчества Республики Коми. 3 октября 2020 года состоялся II межрайонный фестиваль «Вязовская гармошечка», посвящённый 400-летию с. Занулье. Гости и жители Занулья приняли участие в экскурсионном маршруте по достопримечательностям села, во время которого узнали о судьбе именитого гармониста Альберта Васильевича Вязова. В течение дня дети и взрослые смогли развлечься на интерактивных площадках, посмотреть выставки, концертную программу.12 сентября 2020 года проведен фестиваль исполнителей на народных и духовых инструментах «Чипсан гöгöр чукöртчам». Под звуки мелодичного чипсана. Сегодня в селе Черныш Прилузского района реализовали культурно-исторический маршрут «Сернöс сиктса мелі шыяс» («Родные напевы села Черныш»).В рамках празднования Дня Республики Коми Центральной библиотекой был проведен литературный онлайн марафон «Ас му вылын» («На родной земле»). Авторские стихотворения представили Светлана Семеновна Яковенко, Лариса Николаевна Попова, Тамара Дмитриевна Старцева. Читатели и библиотекари представили произведения коми писателей и поэтов: Максима Уляшева "Чужан му", Геннадия Юшкова, Василия Юхнина и др. Онлайн викторина «Узнай книгу по обложке. Коми версия» предложила всем желающим вспомнить коми произведения, угадать название и автора по оформлению обложки книги.На странице Вконтакте была представлена викторина «Художественные фильмы о Республике Коми». Наша республика смогла оставить свой след в истории отечественного кинематографа. В онлайн-викторине представлены фильмы, которые были сняты на территории Республики Коми или сюжетно связаны с коми краем.В преддверии Дня государственности Республики Коми также была представлена онлайн рубрика «#Удивительная Республика Коми», в которой рассказывалось о важных и увлекательных сведениях из области истории, культуры, географии и природы, связанных с нашей республикой.К этой знаменательной дате также были проведены и другие мероприятия:  Библиотекарь Читаевской библиотеки-филиала Юлия Александровна Чегесова совместно с активистами села - краевед села Елена Александровна Шучалина и педагог Александра Александровна Тюрнина разработала исторический маршрут «Читаевская сторонка». Оказывается, сколько интересных и загадочных мест в нашем родном крае! С какой любовью хозяева сторонки рассказывали о своей малой родине, по историческим местам Векшор - Березники - Читаево. Познавательно и доступно! Сотрудник Ношульской модельной библиотеки-филиала – Марина Михайловна Сырбу, председатель сообщества российских немцев в Прилузском районе Республики Коми - Блега Валентина Петровна, добровольцы – Павел Михайлович Драган (житель п.Велдорья), Сергей Алексеевич Осипов (сотрудник ПС части №182 и Никита Лисицкий (учащийся школы г.Сыктывкара) установили в п.Велдорья щит с информацией о спецпосёлках репрессированных в 30-е годы ХХ века. Фотоинформационная выставка (баннеры) «Коми край» (города и районы Республики Коми) на открытой экспозиционной площадке «Эзысь тыллос» (16 экскурсий просмотр -2 тыс. чел.) | Выполняется  |
|  | Строительство средней общеобразовательной школы в с. Объячево на 600 мест | Администрация МО МР «Прилузский» | 2020 г. | Администрацией МР Прилузский разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по строительству школы на 600 мест в с.Объячево, решением совета муниципального района «Прилузский» от 25 декабря 2020 года №VI-05/18 согласована передача проектной сметной документации в республиканскую собственность | Выполняется |
|  | Капитальный ремонт здания МАУК «Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга» | Администрация МО МР «Прилузский» | 2020-2021 г.г. | Получено положительное заключение АУ РК «Управление Государственной экспертизы Республики Коми» на проектно-сметную документацию «Капитальный ремонт помещений здания МАУК «Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга» и окончательный вариант проектно- сметной документации.Стоимость проекта - 58 224,33 тыс. руб.В Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми направлена заявка на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов на ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры на 2020 год.По итогам между Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и администрацией муниципального района «Прилузский» заключено дополнительное соглашение к соглашению № Р-59/2020 от 18.02.2020 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на капитальный ремонт здания МАУК «Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга» на сумму 22 222 220,0 руб. 30 июня 2020 года подписан контракт по капитальному ремонту помещений с ООО «Самстрой». С 13 июля начат первый этап капитального ремонта Центра культуры и досуга в с. Объячево на сумму 22 млн. руб. Срок окончания работ первого этапа по 20 декабря 2020 года.Первый этап работ окончен. | Выполняется |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к пст. Кыддзявидзь» | Администрация МР «Прилузский» | 2020 г. | 28.07.2020 заключен муниципальный контракт с подрядной организацией АО «Коми дорожная компания». Стоимость реконструкции составила 115 741 220,00 руб. В настоящее время объект завершен. Введен в эксплуатацию 25.12.2020  | Выполнено |
|  | Замена электропроводки в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Объячево | Администрация МР «Прилузский» | 2020 г. | организацией ООО «Арктическое.Ремонтно монтажное управление» проведены работы по замене электропроводки в здании трехэтажной школы МБОУ «СОШ» с.Объячево, расположенной по адресу: с.Объячево,ул.Центральная, д.11а  | Выполнено |
|  | Благоустройство Юбилейной площади с. Объячево | Администра-ция сельского поселения «Объячево» | 2020 г. | Заключен контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Юбилейная площадь» с ИП Ридван И.В.Заключен договор на ремонт памятника В.И. Ленину (облицовка гранитной плиткой).До 1 сентября 2020 года планируется устройство амфитеатра и обустройство зоны отдыха у филиала «Дом кино и досуна» МАУК «Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга» (установка элементов детской площадки).Общая стоимость проекта - 6 566 264,45 руб. В настоящее время исполнение муниципальных контрактов в рамках программы формирования комфортной городской среды завершено, работы выполнены в полном объеме. | Выполнено |
|  | Ремонт пешеходного моста по ул.Береговая в с. Летка | Администра-ция сельского поселения «Летка» | 2020 г. | Заключен муниципальный контракта с ИП Сидоренкова И.В. Общая стоимость контракта - 1 341 196,50 руб. (в рамках программы формирования комфортной городской среды) В настоящее время работы выполнены в полном объеме. | Выполнено |
|  | Оснащение МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Объячево музыкальными инструментами в рамках национального проекта «Культура» | Администрация МО МР «Прилузский» | 2021 г. | В Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми подана заявка на конкурсный отбор на получение субсидий местным бюджетам на поддержку отрасли культуры по направлению «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» в 2021 году на 2,0 млн. руб.Заявка не прошла конкурсный отбор. | Выполняется |
|  | Модернизация Центральной библиотеки им. В.Юхнина в рамках национального проекта «Культура» | Администрация МО МР «Прилузский» | 2021 г. | В марте 2020 г. заключен договор на изготовление дизайн – концепции ЦМБ. В начале апреля 2020 г. отправлены и собраны заявки организациям на предоставление коммерческих предложений по выполнению проектно-сметной документации.В мае 2020 г. разработана дизайн – концепция интерьера Центральной библиотеки им. В.Юхнина.В настоящее время на экспертизу в АУ РК «Управление Государственной экспертизы Республики Коми» направлен проект технического задания на капитальный ремонт.01 сентября 2020 г. получена проектно – сметная документация на капитальный ремонт ЦМБ (рабочая и проектная документация). Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта ЦМБ составил 13611,05 тыс. руб. Заключен договор №1382/ц-р с АУ РК «Управление государственной экспертизы РК» от 02 сентября 2020 г. на услуги по проверке сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт ЦМБ» на общую сумму 81477 руб. 28 сентября 2020г. пришли результаты государственной экспертизы. Расчетная сметная стоимость составляет 12 691 130 руб. Работа над ПСД завершена. Заявка в Министерство культуры направлена.  | Срок реализации не наступил |