**АДМИНИСТРАЦИЯ «СПАСПОРУБ» СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА**

**«СПАСПОРУБ» АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ШУÖМ**

**от 21 августа 2017 г. № 27**

с. Спаспоруб, Прилузский район,

Республики Коми

**Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Спаспоруб» на 2018-2030 годы**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом сельского поселения «Спаспоруб», администрация сельского поселения «Спаспоруб» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Спаспоруб» на 2018-2030 годы.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Информационный вестник Совета и администрации сельского поселения «Спаспоруб».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Спаспоруб» О. Г. Помысова

Утверждена

Постановлением администрации

сельского поселения «Спаспоруб»

№ 27 от «21» августа 2017 г.

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ**

**ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СПАСПОРУБ»**

**НА 2018-2030 годы.**

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры**

**муниципального образования сельского поселения «Спаспоруб» на 2018-2030 годы.**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Спаспоруб» на 2018-2030 годы (далее – Программа) |
| Подпрограммы | Подпрограмма «Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения МО сельского поселения «Спаспоруб»;  Подпрограмма «Реконструкция территории памятника участникам Великой Отечественной войны МО сельского поселения «Спаспоруб»;  Подпрограмма «Строительство уличного тренажерного комплекса» |
| Основание для разработки  программы | -Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  -Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  -Генеральный план сельского поселения «Спаспоруб»;  -Устав сельского поселения «Спаспоруб». |
| Заказчик программы,  его местонахождение | Администрация сельского поселения «Спаспоруб»  168143, Республика Коми, Прилузский район, с. Спаспоруб, ул. Лобанова В. И., дом 2 |
| Наименование  разработчика  программы, его  местонахождение | Администрация сельского поселения «Спаспоруб»  168143, Республика Коми, Прилузский район, с. Спаспоруб, ул. Лобанова В. И., дом 2 |
| Исполнители мероприятий программы | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Прилузская центральная районная больница»;  Управление культуры МО МР «Прилузский»;  Администрация сельского поселения «Спаспоруб». |
| Цель программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения на территории сельского поселения «Спаспоруб» |
| Задачи программы | а) повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения в соответствии с нормативами градостроительного  проектирования поселения;  в) обеспечение сбалансированного, перспективного развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;  г) обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;  д) повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели  (индикаторы) обеспеченности  населения объектами  социальной  инфраструктуры | количество отремонтированных зданий образовательных учреждений;  количество введенных в действие ФАП;  площадь введенных в действие плоскостных сооружений;  количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов;  количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, дом культуры, клуб);  количество введенных в действие объектов культуры. |
| Укрупненное  описание  запланированных  мероприятий  (инвестиционных  проектов) по  проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов социальной  инфраструктуры | В соответствии с Таблицей №10 . |
| Сроки и этапы  реализации  программы | 2018-2030 годы |
| Объемы и источники  финансирования  программы | Общий объем финансирования программы на 2018 – 2030 гг. составляет 10 800 тыс. рублей.  Программа финансируется из местного, районного, республиканского и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан. Объёмы финансирования определяются в соответствии с предусмотренными мероприятиями. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  программы | Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта |

**Введение**

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений.

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Спаспоруб» (далее – Программа включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу.

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально - экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, договорами о

развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения «Спаспоруб» - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных

проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и

межрегиональной кооперации.

**I. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**1. УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**1.1.Социально – экономическое состояние и перспективы развития сельского поселения**

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального положения населения.

За периоды реформирования производственный комплекс сельского поселения «Спаспоруб» претерпел существенные структурные изменения, ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал

(природно-климатические условия, наличие сельскохозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или банкротству некоторых предприятий в основных отраслях – в сельском хозяйстве).

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономического развития сельского поселения «Спаспоруб» намечены в перспективных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние сельского поселения «Спаспоруб», необходимо проанализировать возможности их реализации.

**1.2. Анализ социального развития сельского поселения**

Территория сельского поселения «Спаспоруб» располагается в северной части Прилузского района, Республики Коми, на правом берегу реки Луза. Административный центр сельского поселения – село Спаспоруб расположен в 76 км. от административного центра Прилузского района – с. Объячево и в 182 км. от столицы Республики Коми – г. Сыктывкара.

Застройка поселения представлена, преимущественно, усадебными одноэтажными 1-2 квартирными домами, имеются многоквартирные двухэтажные здания с гаражами и хозяйственными постройками, здания социального назначения, торговой сферы и другие. В состав сельского поселения «Спаспоруб» входят восемь населенных пунктов – с. Спаспоруб, который является административным центром сельского поселения и расположен в центральной части поселения, деревни Урнышевская, Кулига, Ракинская, Плёсо, Поруб, Поруб-Кеповская, Керес с общей численностью населения на 01.01.2017 года – 1164 человек, в том числе в с. Спаспоруб – 719 чел., д. Урнышевская – 195 чел., д. Ракинская – 39 чел., д. Плёсо – 2 чел., д. Кулига – 80 чел., д. Поруб – 46 чел., д. Поруб-Кеповская – 80 чел. и количеством дворов – 389 шт.

Площадь территории поселения составляет 1626,93 км2. Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, сельхозназначения, промышленности, транспорта и энергетики, земли водного фонда, а также земли особо охраняемых территорий и запаса. По территории протекает река Луза, имеется большое количество озер, ручьев.

Рельеф сельского поселения «Спаспоруб» в основном равнинный, благоприятный для сельскохозяйственного освоения. Встречаются места высотой до 250 м. Село Спаспоруб находится на берегу р. Луза.

Территория сельского поселения находится в пределах Восточно-Европейской равнины и относится к низменностям (до 200 м над уровнем моря). Территория сельского поселения «Спаспоруб» располагается в пределах Русской платформы. Здесь широко проявлены отложения мезозойского возраста: триасовой, юрской и меловой систем, сложенных конгломератами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами, разнообразными глинами.

Связь с райцентром осуществляется по автодороге республиканского значения Занулье - Коржинский, и федеральной трассе «Вятка». Связь между населенными пунктами поселения осуществляется по муниципальным дорогам с асфальтовым и грунтовым покрытием.

**1.3. Административное деление**

Сельское поселение «Спаспоруб» включает в себя 8 населенных пунктов, с административным центром в с. Спаспоруб

Таб.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенных пунктов,  входящих в состав  поселения | Численность населения населенного  пункта, чел | Расстояние от населенного пункта до  административного  центра, км | Расстояние от населенного пункта  до районного центра, км |
| с. Спаспоруб | 669 | - | 76 |
| д. Урнышевская | 176 | 3,2 | 75 |
| д. Плесо | 13 | 12 | 71 |
| д. Ракинская | 31 | 10 | 69 |
| д. Кулига | 72 | 4 | 80 |
| д. Поруб | 42 | 7 | 83 |
| д. Поруб-Кеповская | 77 | 14 | 90 |
| д. Керес | 3 | 7 | 83 |

**1.4. Демографическая ситуация**

4.1. Население и трудовые ресурсы

Определение направленности развития сельского поселения «Спаспоруб» предполагает проведение анализа динамики численности его населения.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в поселении, необходимо проанализировать демографические процессы в динамике за последние несколько лет.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

В Республике Коми основные изменения в демографической структуре начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью. Для сельского поселения характерна естественная убыль населения, которая не покрывается положительным миграционным приростом. Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. В целом население можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается.

Общая численность населения сельского поселения «Спаспоруб» на 01.01.2017 года составила 1164 человек, в том числе в с. Спаспоруб – 719 чел., д. Урнышевская – 195 чел., д. Ракинская – 39 чел., д. Плёсо – 2 чел., д. Кулига – 80 чел., д. Поруб – 46 чел., д. Поруб-Кеповская – 80 чел.

Численность трудоспособного возраста составляет 600 человек (51,5 % от общей численности). Численность населения пенсионного возраста 308 человек (26,5 % от общей численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г.

Таб.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  населенного  пункта | Число жителей,  чел | Детей от 0 до  6 лет | Детей от 7 до 15 лет | Население  трудоспособного  возраста | Население  пенсионного  возраста |
| с. Спаспоруб | 719 | 59 | 106 | 353 | 190 |
| д. Керес | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| д. Кулига | 80 | 8 | 4 | 46 | 22 |
| д. Поруб | 46 | 1 | 3 | 23 | 11 |
| д. Поруб-Кеповская | 80 | 4 | 9 | 51 | 21 |
| д. Урнышевская | 195 | 17 | 24 | 107 | 50 |
| д. Ракинская | 39 | 2 | 4 | 18 | 11 |
| д. Плёсо | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ВСЕГО | 1164 | 91 | 150 | 600 | 308 |

Демографическая ситуация в сельском поселении «Спаспоруб»

Таб.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Число родившихся | 10 | 8 | 13 | 3 |
| 2. | Число умерших | 9 | 8 | 11 | 18 |
| 3. | Естественный прирост | 1 | 0 | 2 | -15 |

Смертность – это процесс вымирания поколения, складывающийся из множества единичных смертей, наступающих в разных возрастах и определяющих в своей совокупности порядок вымирания поколения.

Смертность населения зависит от большого числа биологических и социальных факторов смертности. К ним относятся:

1) природно-климатические факторы;

2) генетические факторы;

3) экономические факторы;

4) социологические факторы;

5) политические факторы и другие.

С точки зрения демографического анализа смертности, более важным является деление этих факторов на две группы:

1) эндогенные факторы - это факторы, порождаемые внутренним развитием человеческого организма;

2) экзогенные факторы – это факторы, связанные с действием внешней среды на человеческий организм.

Смерть всегда есть результат взаимодействия факторов обеих этих групп, но роль каждой из них может быть различной.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться.

4.2. Рынок труда в поселении

Численность трудоспособного населения - 600 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 51,5 процент.

Таб.4

|  |  |
| --- | --- |
| Количество жителей всего | 1164 |
| Количество жителей трудоспособного возраста | 600 |
| Количество трудоустроенных жителей | 426 |
| % работающих от общего количества жителей | 36,6 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 71 |
| Количество домовладений | 564 |
| Количество хозяйств, ведущих ЛПХ | 389 |
| Количество пенсионеров | 308 |

Из приведенных данных видно, что лишь 71,0 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 26,5% населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим одной из главных задач для органов местного самоуправления в поселении должна стать занятость населения. Наибольшее количество трудоспособного населения проживает в с. Спаспоруб. На предприятиях сельского поселения «Спаспоруб» занято 207 человек.

По роду деятельности население занято:

- в промышленном производстве – 34 человек (16,4 %);

- в сельскохозяйственном производстве – 9 человек (4,3 %);

- в бюджетной сфере – 90 человек (43,5 %);

- в сфере услуг – 74 человек (35,7 %)

- на учете в центре занятости – 27 человек (13 %)

- остальные 219 человек.

Структура занятости населения сельского поселения «Спаспоруб» в экономике

по формам собственности на 01.01.2017 года.

Таб.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Человек | Процент от общей  численности  занятого в экономике  населения, % |
| 1 | Численность занятых в экономике, чел | 564 | 100 |
| 2 | В том числе по формам собственности:  на предприятиях и в организациях государственной  формы собственности | 24 | 4,3 |
| на предприятиях и в организациях муниципальной  формы собственности | 69 | 12,2 |
| в организациях других форм собственности | 471 | 83,5 |

На территории сельского поселения «Спаспоруб» с 2000 года отсутствует градообразующее предприятие, поэтому происходит маятниковая миграция трудовых ресурсов, которая увеличивается из года в год. Жители, работающие за пределами поселения, имеют высшее, среднее профессиональное, общее образование. В организациях и на предприятиях, находящихся за пределами поселения, работает около 54 человека (в основном работающих вахтовым методом). Основными предприятиями, куда происходит отток рабочих, является ОАО «Лузалес». Часть жителей выезжает на работу в город Сыктывкар, село Объячево.

**1.5. Развитие отраслей социальной сферы**

Прогнозом на 2018 год и на период до 2030 года определены следующие приоритеты социального развития сельского поселения «Спаспоруб»:

-повышение уровня жизни населения сельского поселения «Спаспоруб», в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в сельском поселении «Спаспоруб»;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении «Спаспоруб»;

-сохранение культурного наследия.

**1.6. Промышленность**

Промышленность в сельском поселении недостаточно развита. Ведущим сектором экономики и одним из основных источников формирования рабочих мест для населения является потребительская кооперация. Благоприятным фактором с точки зрения бюджетной наполняемости является то, что предприятие Спаспорубское потребительское общество юридически зарегистрировано в сельском поселении и является основным налоговым агентом. В сельском поселении имеется производство по выпечке хлеба и хлебобулочной продукции.

Среди предприятий других отраслей надо отметить филиал предприятия АО «Коммунальник», осуществляющее производство и распределение тепловой энергии и занимающееся подъемом и распределением воды, филиал ОАО «Южные электрические сети», занимающееся обслуживанием систем электроснабжения населения, участок Прилузского ДРСУ, осуществляющее обслуживание автомобильных дорог республиканского и муниципального значения.

Краткая характеристика крупных и средних производственных предприятий сельского поселения «Спаспоруб» приведена в таблице 6.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Наименование вида экономической деятельности** | **Количество работающих, чел.** |
| Хлебопекарня, с. Спаспоруб | производство хлеба и хлебобулочных изделий | 15 |
| Пилорама, с. Спаспоруб | лесопильное производство | 2 |
| Пилорама, д. Кулига | лесопильное производство | 2 |
| Пилорама, д. Поруб-Кеповская | лесопильное производство | н/д |
| АЗС (ООО «Нефтепродукт»), с. Спаспоруб | продажа жидкого топлива | 4 |
| Трактородром, с. Спаспоруб | учебная площадка для обучения трактористов | н/д |
| База дорожно-ремонтной строительной организации, д. Ракинская | дорожно-строительные работы | 12 |

**1.7.Сельское хозяйство**

Сельскохозяйственные угодья занимают 6,3 %. Основная часть земель сельского поселения (92,7 %) занята лесом (земли Государственного лесного фонда).

Существующий и планируемый баланс территории сельского поселения «Спаспоруб»

Таб. 7.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование территорий** | **Существующее положение** | |
| **га** | **%** |
| 1 | Земли населенных пунктов – всего, | 1170,7 | 0,80 |
| в том числе: |  |  |
| с. Спаспоруб | 286,24 | 0,20 |
| д. Урнышевская | 83,34 | 0,07 |
| д. Плесо | 132,97 | 0,08 |
| д. Ракинская | 131,06 | 0,08 |
| д. Кулига | 138,67 | 0,09 |
| д. Поруб | 144,43 | 0,09 |
| д. Поруб-Кеповская | 255,95 | 0,16 |
| д. Керес | 43,13 | 0,03 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – всего, | 90,6 | 0,06 |
| 3 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 1699,3 | 1,04 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения – всего, | 10227,4 | 6,29 |
| 5 | Земли лесного фонда | 150849,0 | 92,72 |
| 6 | Земли водного фонда | 355,3 | 0,22 |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 |
|  | Всего территория сельского поселения «Спаспоруб» | 162693 | 100 |

Умеренно- континентальный с продолжительной многоснежной зимой и сравнительно коротким летом климат поселения позволяет развивать такие отрасли сельскохозяйственного производства растениеводство, как картофелеводство, овощеводство, выращивание кормов, хотя и развитие сельского хозяйства является зоной рискованного земледелия. На территории сельского поселения находятся КФХ Кукольщикова Н. И и Филиппова Е. А., занимающиеся выращиванием КРС. В связи с этим важным направлением в сельском хозяйстве поселения является стимулирование развития малых форм хозяйствования. Однако из-за отсутствия у крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) и личных подсобных хозяйств населения (ЛПХ) необходимого товарного и кредитного обеспечения, их доступ на рынки переработки и потребления ограничен еще в большей степени, чем у сельскохозяйственных предприятий. Поэтому создание инфраструктуры заготовительных и снабженческо-сбытовых объектов, а также производств по переработке сельскохозяйственной продукции, производимой всеми категориями хозяйств, является насущной потребностью сельскохозяйственной отрасли сельского поселения «Спаспоруб». Развитие малых форм хозяйствования через кредитование в кредитных организациях, создание новых КФХ в рамках программы самозанятости становится особенно актуальным в условиях экономической нестабильности. Население сельского поселения «Спаспоруб» занимается личными подсобными хозяйствами для обеспечения собственных потребностей в сельскохозяйственной продукции, а в некоторых случаях и для элементарного выживания, излишки сельскохозяйственного производства реализуются в незначительных количествах. В настоящее время в сельском поселении «Спаспоруб», наблюдается незначительный рост числа личных подсобных хозяйств населения. При возможности получения льготных кредитов и государственной помощи можно предположить их дальнейшее развитие. Следовательно, сельскохозяйственное производство на уровне крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств, нацеленных не только на самообеспечение, но и на производство товарной продукции, и в перспективе является неотъемлемой частью экономики сельского поселения «Спаспоруб».

**1.8. Малое предпринимательство**

Развитие экономики сельского поселения «Спаспоруб» тесно связано с возможностями малого бизнеса - малый бизнес является основой всех отраслей экономики, развитие малого предпринимательства способствует решению проблемы занятости, увеличению выпускаемой продукции. На территории сельского поселения «Спаспоруб» предприятиями малого бизнеса являются предприятия торговли и лесозаготовки. Для более интенсивного и эффективного ведения малого бизнеса прежде всего следует решить проблему кредитования, так как высокие процентные ставки делают кредитные средства недоступными для большинства потенциальных заемщиков. Предпринимаемые меры должны способствовать тенденции устойчивого роста основных показателей деятельности в сфере малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, созданию социально значимых объектов и дополнительных рабочих мест, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджеты, а также снизить социальную напряженность. Дополнительным источником поступления денежных средств в бюджет поселения, создания новых рабочих мест и условий для развития малого

предпринимательства может стать развитие туристической отрасли.

**1.9.Туризм**

Низкий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду вследствие малой плотности населения и, практически, отсутствие промышленных производств на территории сельского поселения Спаспоруб», обеспечили сохранение ее экологической чистоты. Территория поселения характеризуется наличием уникальных природных комплексов, ценных в культурно-оздоровительном, рекреационном и туристическом отношениях, поэтому туризм может стать перспективной отраслью поселения.

В поселении, могут развиваться следующие виды туризма:

-спортивный и приключенческий туризм (пешие, водные, велосипедные маршруты);

-промысловый (охотничьи, рыболовные туры);

-этнотуризм (знакомство с историей и обычаями коренного народа);

-экотуризм (туризм в сельской местности).

Удаленность от республиканского центра, недостаточное количество и плохое

состояние существующих дорог, отсутствие доступных по ценовой политике мест для проживания и обслуживающих объектов туристической инфраструктуры

являются главными отрицательными факторами, не позволяющими

предполагать бурное развитие туризма в поселении на ближайшую перспективу. В настоящее время в Спаспорубе имеется краеведческий музей имени Героя Советского Союза В. И. Лобанова.

В населенных пунктах поселения существуют дачные хозяйства. Дачники приезжают из Сыктывкара, Ухты, Объячево и других мест, живут в поселении с мая по сентябрь. Тем самым расширяют их хозяйственную сферу, позволяет более полно использовать имеющиеся земельные ресурсы, тем более, что для этого не требуется такого большого количества финансовых вложений, как в организацию туристической отрасли.

**1.10.Транспорт**

Одним из главных отрицательных факторов, сдерживающих экономическое и социальное развитие сельского поселения «Спаспоруб» является крайне неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры - отсутствие водного, воздушного и трубопроводного транспорта, плохое состояние автомобильных дорог. Автомобильные дороги местного значения ремонтируются и строятся медленными темпами, производился только текущий и ямочный ремонт. Очевидно, что для развития поселения, туристического и всего хозяйственного комплекса требуется инвестирование в строительство качественных транспортных путей.

Еще одной проблемой является отсутствие газификации населенных пунктов поселения. Газификация поселения ускорит развитие индивидуального жилищного строительства и будет способствовать решению экономических, социальных и экологических проблем - газификация необходима как для бытового использования, так и для сокращения расходов на тепловую энергию.

В качестве стратегических ориентиров устойчивого развития сельского

поселения «Спаспоруб» определены следующие:

- создание экологически безопасной и благоприятной для проживания, труда и отдыха среды;

- сохранение и развитие имеющегося производственного потенциала за счет его реконструкции, расширения и модернизации, а также за счет создания новых производственных мощностей;

- выполнение администрацией сельского поселения функций по финансово - кредитной деятельности, обращая особое внимание на привлечение инвестиций.

Один из путей динамичного развития сельского поселения

–это привлечение средств частных инвесторов в реальный сектор экономики, модернизация и расширение производства конкурентоспособной продукции. Наиболее перспективными сферами капиталовложений является развитие промышленности, сельского хозяйства, создание зон отдыха и туризма. При благоприятных условиях развития в перспективе сельского поселения «Спаспоруб» должно иметь современную строительную промышленность, сельскохозяйственное производство, рентабельно работающую туристическую отрасль и приемлемую социально-бытовую инфраструктуру. Развитие туристической отрасли могло бы дать толчок для сельскохозяйственного производства в объемах, необходимых не только для обеспечения собственного населения, но и для снабжения приезжающих туристов местными продуктами питания. При наличии соответствующих условий выполнение намеченных

программных мероприятий означало бы появление новых постоянных рабочих

мест с гарантированной зарплатой, увеличение доходов бюджета поселения, которые могли быть направлены на развитие его экономики и социальные нужды.

Достижение этого во многом будет зависеть от экономических процессов, происходящих в районе, республике и от государственной экономической политики.

**1.11. Современная планировочная организация территории сельского поселения «Спаспоруб»**

Архитектурно – планировочная композиция проекта генерального плана сельского поселения «Спаспоруб» решалась с учётом природных факторов и сложившейся планировочной структуры. Для обеспечения потребности населения в учреждениях культурно – бытового обслуживания предлагается продолжить развитие общественного центра вдоль улиц. Основное направление развития существующей планировочной структуры поселения на перспективу определено на основе выявления планировочных осей. Главной планировочной осью остаётся ось, проходящая в направлении северо-восток – юго-запад. Ось представляет собой транспортно – коммуникационный коридор, в котором проходит автомобильная дорога общего пользования «Занулье - Коржинский» и оказывает воздействие на развитие производительных сил и расселение.

На территории сельского поселения можно выделить четыре функциональные зоны:

1. Зона преимущественной урбанизации;

2. Зона преимущественного развития сельского хозяйства;

3. Промышленная зона;

4. Зона рекреационного назначения.

Предлагаемая планировочная организация территории подразумевает взаимоувязанное расположение всех функциональных зон. Первая зона размещается непосредственно вдоль транспортно - коммуникационого коридора. Вторая зона располагается за пределами первой, занимая земли сельскохозяйственного назначения. В третьей зоне развивается основная промышленная деятельность. Четвертая зона преимущественно располагается возле р. Луза.

**1.12.Основные направления градостроительного развития**

12.1. Анализ основных проблемных планировочных ситуаций

В числе основных планировочных проблем можно назвать следующие:

- недостаток учреждений культурно – бытового обслуживания;

- отсутствие объектов для занятий спортом и физической культурой;

- отсутствие озеленённых и благоустроенных санитарно – защитных зон;

- отсутствие качественного благоустройства улиц.

12.2. Проектное решение

Основной задачей проекта является:

-дальнейшее развитие функциональных зон и объединение их в органичную планировочную структуру, удобную для организации быта, труда и отдыха населения.

-обустройство улиц поселения в соответствии с действующими нормами.

-проведение благоустройства застраиваемых территорий.

**II. Технико – экономические параметры существующих объектов**

**социальной инфраструктуры сельского поселения**

Прогнозом на 2018год и на период до 2030 года определены следующие

приоритеты социальной инфраструктуры сельского поселения «Спаспоруб»:

-повышение уровня жизни населения сельского поселения «Спаспоруб», в том числе

на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям

населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в сельском поселении «Спаспоруб»;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в

сельском поселении «Спаспоруб»;

-сохранение культурного наследия на территории сельского поселения «Спаспоруб».

Следует обратить внимание, что при решении проблем совершенствования культурно – бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделять так называемые социально – нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. К социально – нормируемым отраслям следует отнести следующие: детские дошкольные и школьные учреждения, здравоохранение, учреждения культуры и искусства, частично спорта.

**1.Культура**

Сельское поселение «Спаспоруб», имея интересную историю и являясь одним из крупных поселений муниципального района «Прилузский», обладает культурным потенциалом для развития сферы культуры и отдыха.

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении

«Спаспоруб» осуществляют:

Таб. 8.

Основные учреждения культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица мощности | Мощность проект. | Фактическая посещаемость | Степень загрузки объекта, % | Характеристика здания |
| «Спаспорубский сельский Дом культуры» - филиал МБУК «Прилузскиймежпоселенческий центр культуры и досуга» | посещений | 100 | 100 | 100 | удовлетворительное |
| «Порубский клуб» отдел филиала «Спаспорубский сельский Дом культуры» МБУК «Прилузскиймежпоселенческий центр культуры и досуга» | посещений | 40 | 40 | 100 | удовлетворительное |
| Сельская библиотека | посещений | 40 | 40 | 100 | удовлетворительное |

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта существующих учреждений, оснащению учреждений музыкальной аппаратурой. Также необходимо стимулировать приток средств на содержание объектов историко-культурного наследия. На территории сельского поселения имеется мемориал, посвященный Героям Великой Отечественной войны, территория которого требует реконструкции. Современное развитие сферы культуры должно идти не только по пути популяризации учреждений.

Важным направлением должно стать просвещение населения в истории своего поселения, повышение исторической и культурной грамотности. Значительным направлением является проведение различных культурных мероприятий на базе существующих библиотеки, музея, клубов, превращение библиотеки в информационный центр. Зрительные залы в существующих учреждениях культуры не способны вместить всех желающих при посещении массовых мероприятий. На территории поселения отсутствует кинозал. Многие существующие учреждения культуры имеют большой физический износ.

В с. Спаспоруб требуется строительство нового современного социально - культурного центра. Существующее здание Дома культуры - это приспособленное здание, не соответствующее современным требованиям.

**2. Физическая культура и массовый спорт.**

В сельском поселении «Спаспоруб» объекты физической культуры и спорта расположены в селе Спаспоруб, д. Урнышевская, д. Поруб-Кеповская. В остальных населенных пунктах спортивные сооружения отсутствуют. Наличие спортивных площадок по занимаемой площади не обеспечивает население в соответствии с существующими нормативам на количество населения в сельском поселении.

Таб. 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес  расположения | Площадь,  м 2 | Состояние |
| 1. | Стадион общеобразовательной школы | с. Спаспоруб | 4 000 | Не удовлетворительное, не  оборудовано |
| 2. | Спортивный зал общеобразовательной школы | с. Спаспоруб, ул. Школьная, 10 | 320 | удовлетворительное |
| 3. | Спортивная площадка | с. Спаспоруб, ул. Школьная, 10 | 400 | удовлетворительное |
| 4. | Workaut-площадка | д. Урнышевская | 150 | удовлетворительное |
| 5. | Детская игровая площадка с турниками | с. Спаспоруб, ул. Маркова И. П. | 200 | удовлетворительное |
| 6. | Детская игровая площадка с турниками | д. Поруб-Кеповская | 350 | удовлетворительное |

Площадь спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений ниже норматива. Строительство новых современных спортивных сооружений значительно повысит интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом и к здоровому образу жизни. В с. Спаспоруб имеется 1 спортивный зал в общеобразовательной школе и 5 плоскостных спортивных сооружения. Сельское поселение «Спаспоруб» достойно представляет на районных и республиканских соревнованиях такие виды спорта, как баскетбол, волейбол, лыжный спорт. На базе общеобразовательной школы ведется спортивная работа в многочисленных секциях. Имеется филиал детско-юношеской спортивной школы с лыжной базой.

**3. Образование**

В систему образования в сельском поселении «Спаспоруб» входят следующие объекты:

- 1 дошкольная образовательная организация суммарной мощностью 50 мест;

- 1 общеобразовательная организация суммарной мощностью 400 учащихся;

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составляет 47 детей. В общеобразовательных организациях по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования обучаются 110 человек.

В состоянии современного демографического роста всё более острым является вопрос образования. Система образования, включая все её ступени должна развиваться стабильными и высокими темпами. Это даст ей возможность адекватно реагировать на меняющиеся условия жизни общества. В сельском поселении одна школа в кирпичном исполнении в с. Спаспоруб. Школа оснащена компьютерной техникой, что позволяет проводить полноценные занятия по предметам, дающим возможность развиваться в соответствии с требованием времени. В других населенных пунктах сельского поселения школ нет. Дети из этих населенных пунктов посещают общеобразовательную школу в с. Спаспоруб, дети доставляются в школы специализированным автобусом. Организовано три школьных маршрута, два из которых проходят по территории сельского поселения «Спаспоруб», один на территории сельского поселения «Занулье»:

- Спаспоруб – д. Поруб-Кеповская с остановками в д. Кулига, д. Поруб;

- Спаспоруб – д. Урнышевская;

- Спаспоруб – Занулье с остановкой в д. Ракинская.

Выводы:

– на территории сельского поселения «Спаспоруб» действует 1 средняя общеобразовательная школа, 1 детский сад, мощность общеобразовательной школы соответствует потребностям населения, имеется резерв мест.

**4. Здравоохранение:**

Базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей услуги медицинского обслуживания населения городского поселения, является Спаспорубская амбулатория ГБУЗ «Прилузская районная больница», осуществляет амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь.

В состав Спаспорубская амбулатория входит 1 ФАП, осуществляющий амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь в д. Поруб-Кеповская.

На территории сельского поселения отсутствует фармацевтическое обслуживание населения. Имеется острая необходимость в оборудовании аптечного пункта. Необходимо строительство нового ФАПа в д. Поруб-Кеповская.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

- слабая материально-техническая база учреждений здравоохранения,

- низкий жизненный уровень,

- отсутствие средств на приобретение лекарств,

- низкая социальная культура,

- высокая степень алкоголизации населения поселения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

**5. Социальное обслуживание:**

На территории сельского поселения «Спаспоруб» функционирует филиал ГУ «ЦСЗН». Целью учреждения является предоставление услуг по социальному обслуживанию проживающих на территории сельского поселения «Спаспоруб» граждан пожилого возраста и инвалидов, малообеспеченных семей.

**III. Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры**

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития сельского поселения «Спаспоруб» сценарием долгосрочного развития сельского поселения «Спаспоруб» является инновационный, согласно которому ожидается постепенный рост численности населения: к 2020 году до 1100 человек, к 2027 году до 1200 человек.

Согласно генеральному плану сельского поселения «Спаспоруб» объем жилищного фонда муниципального образования к 2030 году должен составить не менее 28 тыс. кв. м общей площади, объем нового жилищного строительства – порядка 11,2 тыс. кв. м общей площади. Развитие жилой застройки муниципального образования планируется как за счет завершения строительства существующих микрорайонов, так и за счет создания новых. Освоение новых территорий предполагает строительство сопутствующих объектов первичного обслуживания населения в радиусе нормативной доступности.

Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры учитывает мероприятия по выбытию из эксплуатации объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии или расположенных в приспособленных помещениях. На основании решений генерального плана к 2030 году предусмотрен вынос из приспособленных помещений:

- филиал «Прилузской межпоселенческой клубной системы» «Спаспорубский сельский дом культуры»;

- строительство нового ФАПа в д. Поруб-Кеповская;

- реконструкция старого исторического здания под здание краеведческого музея им. В. И. Лобанова.

**IV. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

- в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

- в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

- в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

- в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

- в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми утверждены постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 г. № 133 и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в ч. 3 ст. 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Республики Коми, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2010 № 469

утверждена Схема территориального планирования Республики Коми, в которой определены виды, назначение и наименование объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области культуры и социального обслуживания, планируемые для размещения на территории республики.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования Республики Коми.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

# V. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ПРОГРАММУ, И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программа состоит из следующих подпрограмм:

1. «Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения сельского поселения «Спаспоруб» ([приложение](#sub_30000)1 к настоящей программе).

Мероприятия подпрограммы сельского поселения «Спаспоруб» направлены на комплексный подход к решению проблемы создания дополнительных учреждений в сети учреждений здравоохранения, реализующих основные мероприятия программы, в том числе за счёт строительства новых зданий учреждений здравоохранения.

2. «Реконструкция территории памятника участникам Великой Отечественной войны МО сельского поселения «Спаспоруб» (приложение 2 к настоящей программе).

Мероприятия подпрограммы направлены на комплексный подход к решению проблемы развития культурного потенциала в сети муниципальных учреждений культуры, в том числе за счёт строительства нового здания Дома культуры.

**VI. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

1. Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет 10 800 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таб. 10 (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Объёмы бюджетных ассигнований и источники финансового обеспечения | Общий объём финансовых ресурсов, тыс. руб. | В том числе по годам реализации | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы, в том числе из средств | 10800 |  | 400 | 10 000 | 400 |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканского бюджета | 380 |  | 380 |  |  |  |  |
| местного бюджета | 420 |  | 20 |  | 400 |  |  |
| в том числе по [подпрограмме](#sub_10000)«Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения МО сельского поселения «Спаспоруб» | | | | | | | |
| Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, в том числе из средств | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканского бюджета | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по подпрограмме «Реконструкция территории памятника участникам Великой Отечественной войны МО сельского поселения «Спаспоруб» | | | | | | | |
| Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, в том числе из средств | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканского бюджета | 380 |  | 380 |  |  |  |  |
| местного бюджета | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| в том числе по подпрограмме «Строительство уличного тренажерного комплекса» | | | | | | | |
| Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, в том числе из средств | 400 |  |  |  | 400 |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 400 |  |  |  | 400 |  |  |

# VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Оценка эффективности программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов программы в социально-экономическое развитие и основана на оценке её результативности с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию.

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка эффективности реализации программы проводится администрацией сельского поселения «Спаспоруб» на основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой исполнителями мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Спаспоруб» и ведомственных целевых программ, утверждённым постановлением администрации сельского поселения «Спаспоруб».

**VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры определяются следующими нормативными документами:

- СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; - СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности:

- возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться предоставленным обслуживанием;

- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;

- возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания;

- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств архитектурной среды зданий;

- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; - предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность; - своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий; - точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;

- использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей;

- возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время суток;

- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации; - возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию.

**IX. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории сельского поселения «Спаспоруб» в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в сельском поселении «Спаспоруб» рекомендуется:

1. Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении Республики Коми, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

2. Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

- предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

- выдача градостроительного плана земельного участка;

- выдача разрешения на строительство;

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

- предоставление сведений из ИСОГД;

- организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

- организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

- организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;

- и др.

Глава сельского поселения «Спаспоруб» О. Г. Помысова

Приложение 1

к Программе

от «21» августа 2017 г. № 27

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Спаспоруб» на 2018-2030 годы**

**Подпрограмма «Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения сельского поселения «Спаспоруб»**

**ПАСПОРТ  
подпрограммы «Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения сельского поселения «Спаспоруб» программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Спаспоруб»**

**(на 2018 – 2030 гг.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Прилузская центральная районная больница» |
| Исполнители мероприятий подпрограммы. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Прилузская центральная районная больница» |
| Цель подпрограммы. | Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального образования муниципального района «Прилузский». |
| Задачи подпрограммы. | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения. |
| Перечень целевых показателей программы. | Количество дополнительных мест в муниципальных учреждениях здравоохранения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы. | Сроки реализации подпрограммы: 2018-2030 гг.  Этапы не предусмотрены. |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы. | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 10 000 тыс. рублей, в том числе:  в 2017 году – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  в 2018 году – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  в 2020 году – 10 000 тыс. рублей;  за счёт средств республиканского бюджета  в 2017 году – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  в 2018 году – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  в 2020 году – 10 000 тыс. рублей; |

# I. Характеристика текущего состояния и прогноз развития социальной сферы социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Прилузский»

1.1 В муниципальном образовании муниципального района «Прилузский» находится 31 фельдшеро - акушерский пункт, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Прилузская центральная районная больница».

В сельском поселении «Спаспоруб» в д. Поруб-Кеповская находится фельдшеро - акушерский пункт, который обслуживает население проживающее в двух деревнях Поруб и Поруб-Кеповская с общей численностью населения 126 человек. Здание было построено в построено в 1984 году.

1. **Штаты: заведующая ФАП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должности | всего на конец отчетного года | в том числе | | | |
| фельдшера | акушерки | младший медицинский персонал | м/с |
| штаты | 1,75 | 1 |  | 0,75 |  |
| занято | 1,75 | 1 |  | 0,75 |  |
| физические лица | 2 | 1 |  | 1 |  |

1. **Здание:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации или структурного подразделения | Год постройки | Отопление | Водоснабжение | Канализация | Стоимость содержания |
| ФАП д. Поруб-Кеповская | 1984 | печное | колонка | выгреб |  |

ФАП располагается в приспособленном здании, требует капитального ремонта. Здание 1984 года постройки, деревянное, с печным отоплением. Вода приносная из колонки, выгреб. Площадь помещения 71,0 кв. метров.

1. **Доступность первичной медико-санитарной помощи**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации или структурного подразделения | Головное учреждение | Отдаленность, км |
| Спаспорубская амбулатория | ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ» | 15 |

**Число посещений к медицинскому работнику ФАП без процедур.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число посещений всего (включая профилактические) | | из них по поводу заболеваний | |
| взрослыми | детьми 0-17 лет | взрослыми | детьми |
| в амбулатории (ФАП) | 175 | 12 | 121 | 9 |
| на дому | 121 | 46 | 114 | 15 |
| всего | 296 | 58 | 235 | 24 |

**5. Доступность скорой медицинской помощи**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации или структурного подразделения | Головное учреждение | Отдаленность, км |
| ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ» | ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ» | 90 |

**6.** **Доступность специализированной медицинской помощи, оказываемой в медицинской организации I уровня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации или структурного подразделения | Головное учреждение | Отдаленность, км |
| Стационар ЦРБ с.Объячево | ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ» | 90 |

**7. Описательная часть**

В состав сельского поселения «Спаспоруб» входят 8 населенных пункта – с. Спаспоруб, д. Кулига, д. Ракинская, д. Плёсо, д. Керес, д. Урнышевская, д. Поруб и д. Поруб-Кеповская. На территории сельского поселения «Спаспоруб» функционируют одна амбулатория в с. Спаспоруб и 1 ФАП в д. Поруб-Кеповская. На ФАП работает фельдшер, постоянно проживающая в д. Поруб-Кеповская. ФАП является структурным подразделением ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ», функционально подчиняется Спаспорубской амбулатории, население, в т.ч. и детское входит в участок ВОП Спаспорубской амбулатории.

Транспортное сообщение с с. Спаспоруб круглогодичное, муниципальная дорога с асфальтовым покрытием.

Плановая помощь оказывается на ФАП и по обращениям граждан, прием населения ежедневно, 1 раз в месяц выезжает ВОП, организовывается плановый осмотр населения. Прием ВОП в Спаспорубской амбулатории ежедневно, кроме четверга. Вызов (оказание экстренной и неотложной помощи) поступает на телефон ФАП или телефон фельдшера.

Фельдшером ФАП организовано круглосуточное оказание неотложной медицинской помощи, при необходимости госпитализации привлекается санитарный транспорт Спаспорубской амбулатории, в экстренных ситуациях отделение СМП ЦРБ с Объячево.

**8. Лекарственное обеспечение**

Фельдшер ФАП реализует розничную продажу лекарственных препаратов по заявке от населения.

Льготное лекарственное обеспечение - рецепты выписываются ВОП Спаспорубской амбулатории, обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами возложено на аптеку ГУП «ГАРК» №3 в с. Объячево. Доставка рецепта до аптеки, получение лекарственного препарата в аптеке и доставка препарата до пациента возложена на медицинских работников амбулатории.

1.2 Реализация настоящей подпрограммы даст возможность более эффективно вести строительство социально значимых для муниципального образования муниципального района «Прилузский» объектов, вводить дополнительные учреждения в сети муниципальных учреждений здравоохранения. Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий подпрограммы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять ввод объектов для создания дополнительных объектов в сети муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования муниципального района «Прилузский», реализующие мероприятия программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Прилузский»»

# II. Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

2.1 Цель подпрограммы – создание дополнительных учреждений в сети муниципальных учреждений здравоохранения.

2.3 Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:

- строительство учреждений здравоохранения;

2.4 Для оценки социально-экономической эффективности подпрограммы будут использованы целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей по годам | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Количество дополнительных посещений в смену в сети государственного бюджетного учреждения здравоохранения муниципального образования муниципального района «Прилузский» фельдшеро-акушерского пункта в д. Поруб-Кеповская | посещений в смену |  |  |  |  |  |

2.5 Мероприятия подпрограммы осуществляются в 2018-2021 годы. Этапы не предусмотрены.

# 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

3.1 Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы составляет 10 000 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Источник финансирования | Общий объём финансовых ресурсов | в том числе по годам реализации | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет | 10 млн. руб. | 0 | - |  | 10 млн. руб. | - |
| Всего | 10 млн. руб. | 0 | - |  | 10 млн. руб. | - |

3.2 Расчёт объёма финансового обеспечения мероприятий подпрограммы произведён из расчёта стоимости ввода 1 объекта, полученного на основании проектно-сметной документации и по объектам-аналогам.

# 4. Механизм реализации подпрограммы

4.1 Исполнитель мероприятий подпрограммы в процессе её реализации:

- выполняет мероприятия подпрограммы в объёме бюджетных ассигнований, утверждённых решением администрации муниципального образования муниципального района «Прилузский» о местном бюджете (бюджете муниципального образования муниципального района «Прилузский») на очередной финансовый год и плановый период;

- осуществляет подготовку предложений координатору подпрограммы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности;

- осуществляет подготовку предложений координатору подпрограммы по внесению изменений в подпрограмму;

- осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

- несёт персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы.

4.2 Координатор подпрограммы:

- обеспечивает реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- готовит отчёты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы, мониторинга реализации и подготовки годового отчёта об итогах реализации программы;

- обеспечивает приведение подпрограммы в соответствие с решением администрации муниципального образования муниципального района «Прилузский» о местном бюджете (бюджете муниципального образования муниципального района «Прилузский») на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные [ст. 179](garantF1://12012604.179) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

13. Действие подпрограммы прекращается по выполнении в установленные сроки мероприятий подпрограммы, а также при досрочном их выполнении.

Приложение 3

к Программе

от «21» августа 2017 г. № 27

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Спаспоруб» на 2018-2030 годы**

**Подпрограмма «Строительство уличного тренажерного комплекса»**

**ПАСПОРТ  
подпрограммы «Строительство уличного тренажерного комплекса» программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Спаспоруб»**

**(на 2018 – 2030 гг.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы. | Администрация сельского поселения «Спаспоруб» |
| Исполнители мероприятий подпрограммы. | Администрация сельского поселения «Спаспоруб» |
| Цель подпрограммы. | Создание условий для развития физкультуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни |
| Задачи подпрограммы. | Строительство уличного тренажерного комплекса |
| Перечень целевых показателей программы. | Количество объектов для занятия спортом |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы. | Сроки реализации подпрограммы: 2018-2030 гг.  Этапы не предусмотрены. |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы. | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 10 000 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  в 2020 году – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  в 2021 году – 400 тыс. рублей;  за счёт средств местного бюджета  в 2019 году – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  в 2020 году – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  в 2021 году – 400 тыс. рублей; |

**I. Характеристика текущего состояния и прогноз развития социальной сферы**

В сельском поселении «Спаспоруб» объекты физической культуры и спорта расположены в селе Спаспоруб, д. Урнышевская, д. Поруб-Кеповская. В остальных населенных пунктах спортивные сооружения отсутствуют. Наличие спортивных площадок по занимаемой площади не обеспечивает население в соответствии с существующими нормативам на количество населения в сельском поселении.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес  расположения | Площадь,  м 2 | Состояние |
| 1. | Стадион общеобразовательной школы | с. Спаспоруб | 4 000 | Не удовлетворительное, не  оборудовано |
| 2. | Спортивный зал общеобразовательной школы | с. Спаспоруб, ул. Школьная, 10 | 320 | удовлетворительное |
| 3. | Универсальная спортивная площадка с Workaut-площадой | с. Спаспоруб, ул. Школьная, 10 | 400 | удовлетворительное |
| 4. | Workaut-площадка | д. Урнышевская | 150 | удовлетворительное |
| 5. | Детская игровая площадка с турниками | с. Спаспоруб, ул. Маркова И. П. | 200 | удовлетворительное |
| 6. | Детская игровая площадка с турниками | д. Поруб-Кеповская | 350 | удовлетворительное |
| 7. | Детская игровая площадка с турниками | д. Урнышевская | 150 | удовлетворительное |

Площадь спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений ниже норматива. Строительство новых современных спортивных сооружений значительно повысит интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом и к здоровому образу жизни. В с. Спаспоруб имеется 1 спортивный зал в общеобразовательной школе и 5 плоскостных спортивных сооружения. Сельское поселение «Спаспоруб» достойно представляет на районных и республиканских соревнованиях такие виды спорта, как баскетбол, волейбол, лыжный спорт. На базе общеобразовательной школы ведется спортивная работа в многочисленных секциях. Имеется филиал детско-юношеской спортивной школы с лыжной базой.

# 1. Описательная часть

В состав сельского поселения «Спаспоруб» входят 8 населенных пунктов – с. Спаспоруб, д. Кулига, д. Ракинская, д. Плёсо, д. Керес, д. Урнышевская, д. Поруб и д. Поруб-Кеповская. Наибольшее количество населения проживает в административном центре с. Спаспоруб. На территории сельского поселения «Спаспоруб» имеется одна универсальная спортивная площадка, две Workaut-площадки, три игровых детских комплекса. Все спортивные объекты востребованы, используются для проведения соревнований, организации тренировок филиала ДЮСШ, проведения уроков физкультуры. Для привлечения взрослого населения к занятию спортом возникла необходимость строительства уличного тренажерного комплекса.

# II. Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

2.1 Цель подпрограммы – создание дополнительных объектов для занятия спортом.

2.3 Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:

- строительство уличного тренажерного комплекса.

2.4 Для оценки социально-экономической эффективности подпрограммы будут использованы целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей по годам | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Количество спортивных объектов | шт. |  |  |  |  |  |

2.5 Мероприятия подпрограммы осуществляются в 2018-2021 годы. Этапы не предусмотрены.

# 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

3.1 Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы составляет 400 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| Источник финансирования | Общий объём финансовых ресурсов | в том числе по годам реализации | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет | -. | - | - |  | - | - |
| Местный бюджет | 400 тыс. руб. |  |  |  |  | 400 тыс. руб. |
| Всего | 400 тыс. руб. | 0 | - | - | - | 400 тыс. руб. |

# 4. Механизм реализации подпрограммы

4.1 Исполнитель мероприятий подпрограммы в процессе её реализации:

- выполняет мероприятия подпрограммы в объёме бюджетных ассигнований, утверждённых решением совета муниципального сельского поселения «Спаспоруб» о местном бюджете (бюджете муниципального образования сельского поселения «Спаспоруб») на очередной финансовый год и плановый период;

- осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

- несёт персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы.

4.2 Координатор подпрограммы:

- обеспечивает реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- готовит отчёты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы, мониторинга реализации и подготовки годового отчёта об итогах реализации программы;

- обеспечивает приведение подпрограммы в соответствие с решением совета муниципального сельского поселения «Спаспоруб» о местном бюджете (бюджете муниципального образования сельского поселения «Спаспоруб») на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные [ст. 179](garantF1://12012604.179) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

13. Действие подпрограммы прекращается по выполнении в установленные сроки мероприятий подпрограммы, а также при досрочном их выполнении.

# 5. Перечень мероприятий подпрограммы « Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения МО сельского поселения «Спаспоруб» программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО сельского поселения «Спаспоруб» (на 2018-2030 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования | В том числе | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель | Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального образования муниципального района «Прилузский» | | | | | | | | |
| 2 | Задача | Строительство учреждений здравоохранения | | | | | | | | |
| 3 | Строительство здания государственного бюджетного учреждения муниципального образования муниципального района «Прилузский» фельдшеро-акушерского пункта в д. Поруб-Кеповская | Всего | 10 млн. руб. |  |  | 10 млн. руб. |  |  | Увеличение на \_\_ посещений в смену | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения муниципального образования муниципального района «Прилузский» фельдшеро-акушерского пункта в д. Поруб-Кеповская |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 10 млн. руб. |  |  | 10 млн. руб. |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |

**5. Перечень**  
**подпрограммы «Строительство уличного тренажерного комплекса» программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Спаспоруб»**

**(на 2018 – 2030 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования | В том числе | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель | Создание условий для развития физкультуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | |
| 2 | Задача | Строительство уличного тренажерного комплекса | | | | | | | | |
| 3 | Строительство уличного тренажерного комплекса | Всего | 400 |  |  |  | 400 |  | Увеличение количества спортивных объектов на \_\_ | Администрация сельского поселения «Спаспоруб» |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 400 |  |  |  | 400 |  |